## المباني
رقم_وزاري | رقم_المدرسة_الوزاري | اسم_المدرسة | المدينة_الرئيسية | المحافظة | معرف_المحافظة | الحي | الجنس | المرحلة | نوع_المبنى | حكومي_مستأجر | عدد_الفصول | حجم_المدرسة | حجم_المبنى | خط_الطول | خط_العرض | حالة_الاشتراك | تقييم_عاين | درجة_البيئة_المدرسية | تقدير_البيئة_المدرسية | عدد_الطلاب | عمر_المبني | رقم_عقد_الصيانة | رقم_عقد_التكييف | رقم_عقد_النظافة | مقاول_الصيانة | مقاول_التكييف | مقاول_النظافة | رقم_مشروع_الصيانة | رقم_مشروع_التكييف | رقم_مشروع_النظافة | حالة_الصيانة | حالة_النظافة | حالة_التكييف
42671 | S-42671 | برنامج التوحد بنات A1 | المدينة المنورة | المدينة المنورة | 3 | العزيزية | بنات | مجمع المراحل التعليمية | مستقل | حكومي | 24 | كبير | كبير | 39.5438 | 24.45 | مستقل | [5 empty] | TBC005841 | TBC005841 | TBC005841 | المجال العربي | المجال العربي | المجال العربي | 304256 | 304256 | 304256 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01
141742 | S-141742 | مكتب التشخيص والنمو A6 | المدينة المنورة | المدينة المنورة | 3 | العزيزية | بنين | مجمع المراحل التعليمية | مستقل | حكومي | 22 | كبير | كبير | 39.5438 | 24.45 | مستقل | 51.01 |  |  |  |  | TBC005841 | TBC005841 | TBC005841 | المجال العربي | المجال العربي | المجال العربي | 304256 | 304256 | 304256 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01
27578 | 27578 | ابتدائى الثامنة والخمسون طفولة مبكرة ( ابراهيم خفاجى سابقا ) | مكة المكرمة | مكة المكرمة | 9 | العتيبية / خلف مغسلة الميمان | بنات | المرحلة الابتدائية | مستقل | مستأجر | 16 | متوسط | متوسط | 39.8231 | 21.4522 | مستقل |  |  |  | 275 | 46 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303417 | 303433 | 302649 | 46418 | 46261 | 46203
27716 | 27716 | ابتدائية الشعيبة بمكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | 9 | التحلية _ الشعيبة | بنات | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 9 | صغير | صغير | 39.5386 | 20.6925 | مشترك اساسي |  |  |  | 187 | 33 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303417 | 303433 | 302649 | 46418 | 46261 | 46203
46116 | S-46116 | ابتدائية القراصة | المدينة المنورة | ينبع | 5 | العيص | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 6 | صغير | صغير | 38.1623 | 25.1551 | اساسي مشترك | 76.33 | 58.5 | الانطلاق |  |  | TBC005841 | - | TBC004225 | المجال العربي | المجال العربي | شركة سمت للتشغيل والصيانة | 303873 | - | 302609 | 46149 | - | 46258
44112 | S-44112 | ابتدائية أبو أيوب الأنصاري بالجياسر | المدينة المنورة | المهد | 4 | الجياسر | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 12 | صغير | صغير | 41.8136 | 23.9842 | اساسي مشترك | 38.7 |  |  |  |  | TBC005841 | TBC005841 | TBC004506 | المجال العربي | المجال العربي | شركة إبراهيم الراضي للتجارة والمقاولات | 303873 | 304004 | 302609 | 46329 | 46517 | 46259
40280 | S-40280 | ابتدائية هلال بن امية | المدينة المنورة | المدينة المنورة | 3 | بئر الغنم | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 28 | كبير | كبير | 39.1035 | 23.9614 | اساسي مشترك | 35.89 | 53.5 | الانطلاق |  |  | TBC005841 | TBC005841 | TBC004226 | المجال العربي | المجال العربي | شركة الخليج المتطورة للإستثمار | 303115 | 303435 | 302610 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2026-08-24
36278 | 36278 | الخوارزمي الابتدائيه ومتوسطه وثانويه ساحل حلي | مكة المكرمة | القنفذة | 7 | ساحل حلي | بنين | المرحلة المتوسطة | مشترك أساسي | حكومي | 24 | كبير | كبير | 41.3257 | 18.7869 | مشترك أساسي |  |  |  | 178 | 3 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303974 | 304005 | 302706 | 46387 | 46262 | 46372
26319 | 26319 | الشعيبة متوسطة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | 9 | محطة التحلية بالشعيبة | بنين | المرحلة المتوسطة | مشترك أساسي | حكومي | 3 | صغير | صغير | 39.5347 | 20.6905 | مشترك اساسي |  |  |  | 84 | 33 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303417 | 303433 | 302649 | 46418 | 46261 | 46203
343620 | 343620 | المتوسطة الأولى بمغينية | جدة | جدة | 6 | مغينية | بنات | المرحلة المتوسطة | مشترك أساسي | حكومي | 12 | صغير | صغير | 39.4652 | 22.8291 | مشترك أساسي |  |  |  | 25 | اكبر من 10سنوات | TBC005789 | TBC005789 | TBC005789 | المجال العربي | المجال العربي | المجال العربي | 303271 | 304000 | 303271 | 46438 | 46438 | 46798
140017 | S-140017 | برنامج التوحد بنين A2 | المدينة المنورة | المدينة المنورة | 3 | العزيزية | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 24 | كبير | كبير | 39.5438 | 24.45 | اساسي مشترك | [5 empty] | TBC005841 | TBC005841 | TBC005841 | المجال العربي | المجال العربي | المجال العربي | 304256 | 304256 | 304256 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01
137203 | 137203 | هند بنت ابي طالب | مكة المكرمة | القنفذة | 7 | المظيلف | بنات | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 8 | صغير | صغير | 41.1058 | 19.5888 | مشترك أساسي | 28.12 |  |  | 94 | 18 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303974 | 304005 | 302706 | 46387 | 46262 | 46372
37025 | 37025 | ابتدائية ومتوسطه السلامة والطفولة المبكرة | مكة المكرمة | القنفذة | 7 | السلامة | بنات | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 16 | متوسط | متوسط | 41.3832 | 18.7009 | مشترك أساسي | 42.69 |  |  | 341 | 13 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303974 | 304005 | 302706 | 46387 | 46262 | 46372
36208 | 36208 | ابتدائية ا لامام الذهبي | مكة المكرمة | القنفذة | 7 | ثلاثاء بني عيسى | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 13 | متوسط | متوسط | 41.3771 | 19.4447 | مشترك أساسي | 34.8 |  |  | 128 | 37 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303974 | 304005 | 302706 | 46387 | 46262 | 46372
36239 | 36239 | ابتدائية ابن النفيس ومتوسطه الامير ماجد | مكة المكرمة | القنفذة | 7 | كياد | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 23 | كبير | كبير | 41.4084 | 18.7358 | مشترك أساسي | 29.6 |  |  | 163 | 14 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303974 | 304005 | 302706 | 46387 | 46262 | 46372
40275 | S-40275 | ابتدائية ابن تيمية | المدينة المنورة | المدينة المنورة | 3 | النخيل | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | مستأجر | 12 | صغير | صغير | 40.4438 | 25.0605 | اساسي مشترك |  | 55.5 | الانطلاق |  |  | TBC005841 | TBC005841 | TBC004224 | المجال العربي | المجال العربي | شركة الظلال العربية للتجارة والمقاولات | 303115 | 303435 | 302610 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2026-08-24
44113 | S-44113 | ابتدائية ابن حجر العسقلاني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | 3 | الحجرية | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 12 | صغير | صغير | 40.2937 | 23.8146 | اساسي مشترك | 30.68 |  |  |  |  | TBC005841 | TBC005841 | TBC004224 | المجال العربي | المجال العربي | شركة الظلال العربية للتجارة والمقاولات | 303115 | 303435 | 302610 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2026-08-24
46121 | S-46121 | ابتدائية ابن خلكان | المدينة المنورة | ينبع | 5 | ينبع البحر | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 16 | متوسط | متوسط | 38.0497 | 24.4861 | اساسي مشترك | 28.92 | 42 | التهيئة |  |  | TBC005841 | - | TBC004225 | المجال العربي | المجال العربي | شركة سمت للتشغيل والصيانة | 303873 | - | 302609 | 46149 | - | 46258
36147 | S-46133 | ابتدائية ابن رشد | مكة المكرمة | القنفذة | 7 | الشغز | بنين | المرحلة الابتدائية | مشترك أساسي | حكومي | 13 | متوسط | متوسط | 41.0939 | 19.4896 | مشترك أساسي | 28.28 |  |  | 146 | 8 | TBC005842 | TBC005842 | TBC004469 | المجال العربي | المجال العربي | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | 303974 | 304005 | 302706 | 46387 | 46262 | 46372
46133 | 36147 | ابتدائية ابن رشد | المدينة المنورة | ينبع | 5 | ينبع البحر | بنين | المرحلة الابتدائية | مستقل | مستأجر | 10 | صغير | صغير | 38.0096 | 24.1342 | مستقل |  | 50.5 | الانطلاق |  |  | TBC005841 | - | TBC004225 | المجال العربي | المجال العربي | شركة سمت للتشغيل والصيانة | 303873 | - | 302609 | 46149 | - | 46258

## المحافظات
معرف_المحافظة | المدينة_الرئيسية | المحافظة
1 | الطائف | الطائف
2 | المدينة المنورة | العلا
3 | المدينة المنورة | المدينة المنورة
4 | المدينة المنورة | المهد
5 | المدينة المنورة | ينبع
6 | جدة | جدة
7 | مكة المكرمة | القنفذة
8 | مكة المكرمة | الليث
9 | مكة المكرمة | مكة المكرمة

## العقود
معرف_العقد | رقم_عقد_الصيانة | رقم_عقد_التكييف | رقم_عقد_النظافة | مقاول_الصيانة | مقاول_التكييف | مقاول_النظافة | رقم_مشروع_الصيانة | رقم_مشروع_التكييف | رقم_مشروع_النظافة | تاريخ_انتهاء_الصيانة | تاريخ_انتهاء_النظافة | تاريخ_انتهاء_التكييف
1 | TBC005789 | TBC005789 | TBC005789 | المجال العربي | المجال العربي | المجال العربي | 303271 | 304000 | 303271 | 2027-02-20 | 2027-02-20 | 2028-02-15

## تقييمات_FCA_المراحل
رقم_المدرسة_الوزاري | اسم_المدرسة | المدينة_الرئيسية | المحافظة | المرحلة | التاريخ | تقييم_FCA
S-42671 | برنامج التوحد بنات A1 | المدينة المنورة | المدينة المنورة | المرحلة الأولى | 2026-04-01
S-141742 | مكتب التشخيص والنمو A6 | المدينة المنورة | المدينة المنورة | المرحلة الأولى | 2026-04-01
27578 | ابتدائى الثامنة والخمسون طفولة مبكرة ( ابراهيم خفاجى سابقا ) | مكة المكرمة | مكة المكرمة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 58.86
27716 | ابتدائية الشعيبة بمكة المكرمة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | المرحلة الأولى | 2026-04-01
S-46116 | ابتدائية القراصة | المدينة المنورة | ينبع | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 62.66
S-44112 | ابتدائية أبو أيوب الأنصاري بالجياسر | المدينة المنورة | المهد | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 69.46
S-40280 | ابتدائية هلال بن امية | المدينة المنورة | المدينة المنورة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 67.61
36278 | الخوارزمي الابتدائيه ومتوسطه وثانويه ساحل حلي | مكة المكرمة | القنفذة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 89.89
26319 | الشعيبة متوسطة | مكة المكرمة | مكة المكرمة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 86.85
343620 | المتوسطة الأولى بمغينية | جدة | جدة | المرحلة الأولى | 2026-04-01
S-140017 | برنامج التوحد بنين A2 | المدينة المنورة | المدينة المنورة | المرحلة الأولى | 2026-04-01
137203 | هند بنت ابي طالب | مكة المكرمة | القنفذة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 90
37025 | ابتدائية ومتوسطه السلامة والطفولة المبكرة | مكة المكرمة | القنفذة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 81.03
36208 | ابتدائية ا لامام الذهبي | مكة المكرمة | القنفذة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 90.96
36239 | ابتدائية ابن النفيس ومتوسطه الامير ماجد | مكة المكرمة | القنفذة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 81.62
S-40275 | ابتدائية ابن تيمية | المدينة المنورة | المدينة المنورة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 58.08
S-44113 | ابتدائية ابن حجر العسقلاني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 97.85
S-46121 | ابتدائية ابن خلكان | المدينة المنورة | ينبع | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 76.6
S-46133 | ابتدائية ابن رشد | مكة المكرمة | القنفذة | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 81.69
36147 | ابتدائية ابن رشد | المدينة المنورة | ينبع | المرحلة الأولى | 2026-04-01 | 81.69

## المدارس_والأنظمة
اسم المدرسة | رقم المدرسة | اسم المهندس | تاريخ الزيارة | القسم الرئيسي | النظام الفرعي | التقييم (1–5) | فئة التقييم | الدرجة الموزونة الكلية للمبنى | فئة الدرجة الموزونة الكلية | المدينة الرئيسية | المحافظة
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الأعمال المدنية والمعمارية | التقييم المدني / الإنشائي | 3 | متوسط | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الأعمال المدنية والمعمارية | المعماري والتشطيبات | 2 | حرج | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | التكييف والتهوية | التكييف - القسم 1 | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | التكييف والتهوية | التكييف - القسم 2 |  |  | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | التكييف والتهوية | التكييف - القسم 3 |  |  | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الزراعة والري | الزراعة والري |  |  | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السباكة وشبكات المياه | السباكة - حالة خزانات المياه | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السباكة وشبكات المياه | السباكة - دورات المياه والمناطق الرطبة | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السباكة وشبكات المياه | السباكة - شبكة الصرف |  |  | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السباكة وشبكات المياه | السباكة - شبكة تغذية المياه | 3 | متوسط | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السلامة والطوارئ | السلامة من الحريق - مكافحة الحريق 1 | 1 | حرج | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السلامة والطوارئ | السلامة من الحريق - مكافحة الحريق 2 | 3 | متوسط | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السلامة والطوارئ | السلامة من الحريق - مكافحة الحريق 3 | 3 | متوسط | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السلامة والطوارئ | السلامة من الحريق - نظام الإنذار | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السلامة والطوارئ | حواجز السطح / الحماية الطرفية | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | السلامة والطوارئ | مخارج الطوارئ | 3 | متوسط | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الكهرباء | الكهرباء - إدارة الكوابل | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الكهرباء | الكهرباء - حالة المخارج الكهربائية | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الكهرباء | الكهرباء - حالة لوحات التوزيع | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف
أبو أمامة الباهلي الابتدائية | 129005 | Saleh Alzeer | 2026-06-21 13:43 | الكهرباء | الكهرباء - زيادة الأحمال | 4 | جيد | 72.24 | جيد | الطائف | الطائف

## المصاعد
المدينة_الرئيسية | اسم_المدرسة | رقم_وزاري | عمر المصعد | عدد المصاعد بالمبنى | نوع المصاعد (المُصنع) | حالة المصعد
المدينة المنورة | ابتدائية ثنية الوداع | 40225 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | متوسطة أبان بن سعيد بن العاص ابتدائية الزبير بن العوام | 40910 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | ابتدائية ليلي الغفارية | 141593 | 3 | 1 | Doppler
المدينة المنورة | ابتدائية خديجة بنت الزبير بن العوام | 141553 | 3 | 1 | YFZ
المدينة المنورة | ابتدائية أم سعد بن معاذ | 141599 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | ثانوية الملك فهد بن عبدالعزيز (مقررات) | 404615 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | ابتدائية عتاب بن اسيد | 40252 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | الابتدائية الثانية بعد المائة | 41788 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | ابتدائية مريم بنت عثمان بن عفان | 141597 | 3 | 1 | Doppler
المدينة المنورة | الابتدائية الثانية بالثمد | 41796 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | المتوسطة الستون بالمدينة | 42431 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | متوسطة سعيد بن المسيب | 40342 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | المتوسطة الثالثة والاربعون | 41920 | 3 | 1 | YFZ
المدينة المنورة | ابتدائية رقية بنت عمر بن الخطاب | 141552 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | الروضة السادسة والعشرون بالمدينة 26 | 142274 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | الروضة الرابعة والعشرون بالمدينة | 141535 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | ابتدائية جميلة بنت عمر | 141592 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | الثانوية الثلاثون بالمدينة | 3942012 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | متوسطة فاطمة بنت علي بن ابي طالب | 141670 | 3 | 1 | سيجما (CGC)
المدينة المنورة | متوسطة حنين | 40822 | 3 | 1 | سيجما (CGC)

## قطع_الغيار
رقم_الصنف | وصف_الصنف | فئة_الصنف | رقم_وزاري | اسم_المدرسة | المدينة_الرئيسية | المحافظة | الكمية | الوحدة | سعر_الوحدة | الإجمالي | ملاحظات
1 | قاطع 2000 امبير شنايدر |  | 33057 |  |  |  | 1 |  | 21045 | 21045
2 | final limit switch |  | 134520 |  |  |  | 2 |  | 2990 | 5980
3 | Door rope |  | 35264 |  |  |  | 1 |  | 1150 | 1150
4 | قاطع 1600 امبير ABB |  | 32282 |  |  |  | 1 |  | 28129 | 28129
5 | قاطع 1600 امبير جينرال اليكتريك |  | 32256 |  |  |  | 1 |  | 14418.13 | 14418.13

## عقود_عدا_المجال
المقاول | المشروع | رقم المشروع | رقم العقد | المنطقة | تاريخ بداية العقد | تاريخ نهاية العقد حسب تسليم الموقع | تاريخ نهاية العقد المحدثة | المدة المتبقية بالأيام | النطاق | قيمة العقد الأساسي | قيمة العقد المحدثة | تراكمي المستخلصات المصروفة | القيمة المستحقة للمستخلصات حتى تاريخه | النسبة التراكمية للمستخلصات المصروفة | نسبة الإنجاز POC% | القيمة | الشهر | السنة | تاريخ التقديم من المقاول | تاريخ إعتماد الإستشاري | تاريخ الرفع على النظام | تاريخ الوصول للإدارة المالية على النظام | حالة مشاهد الإنجاز (مكتملة / غير مكتملة) | الإجراءات المتخذة والملاحظات | اسم المسؤل من المقاول | رقم التواصل | البريد الالكتروني | البريد الالكتروني
شركة صروح الباسل للمقاولات | مشروع التشغيل والصيانة والنظافة وصيانة التكييف للمباني الإدارية بمحافظة جدة P1 | 302266 | TBC003700 | جدة | 2023-06-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | -120 | Full Scope | 30195495 | 31861010 | 30511040 |  | 0.96 | 0.96 | 972440 | JAN | 2026 | Tuesday, February 3, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 |  | مكتملة | في انتظار اعتماد امر التغيير على النظام او تعميد المقاول بأمر عمل مباشر لمدة 3 أشهر لينتهي المشروع بتاريخ 31-مايو-2026 |  |  | eng.Hamza@sorouh-albasil.com info@sorouh-albasil.com Acc.mohamad@sorouh-albasil.com
مؤسسة سهم بلادي | مشروع التشغيل والصيانة والنظافة وصيانة التكييف للمباني الإدارية بمحافظة جدة P2 | 302266 | TBC003701 | جدة | 2023-06-01 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | -120 | Full Scope | 22324500 | 23856650 | 23097050 |  | 0.97 | 0.97 | 740350 | JAN | 2026 | Tuesday, February 3, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 |  | مكتملة | في انتظار اعتماد امر التغيير على النظام او تعميد المقاول بأمر عمل مباشر لمدة 3 أشهر لينتهي المشروع بتاريخ 31-مايو-2026 |  |  | jeddah-tbc@sahmbilady.com | eng.Hamza@sorouh-albasil.com info@sorouh-albasil.com Acc.mohamad@sorouh-albasil.com
شركة بروج الثقة | قطع غيار الكيابل - جدة | 303003 | TBC005642 | جدة | 2025-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | -55 | Spare Parts | 580600.21 | 580600.21 | 181754.37 |  | 0.31 | 0.32 | 92731.58 | NOV | 2025 | Monday, February 23, 2026 | Monday, February 23, 2026 | Monday, February 23, 2026 |  | غير مكتملة | في انتظار اعتماد مشاهد الانجاز من ادارات المدارس وتجميعها ومن ثم اعداد الميزانية الختامية |  |  |  | jeddah-tbc@sahmbilady.com
شركة بروج الثقة | توفير وتسليم قطع غيار للمباني المدرسية بجدة | 303003 | TBC005673 | جدة | 2025-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | -47 | Spare Parts | 3102899 | 3102899 | 845813 |  | 0.27 | 0.39 | 257911 | FEB | 2026 | Monday, February 23, 2026 | Monday, February 23, 2026 | Monday, February 23, 2026 |  | مكتملة | في انتظار اعتماد مشاهد الانجاز من ادارات المدارس وتجميعها ومن ثم اعداد الميزانية الختامية
المجال العربي | اعمال الاصلاحات & قطع الغيار بتعليم جدة | 303271 | TBC005789 | جدة | 2025-05-01 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 245 | IFM | 24169325.13 | 24169325.13 | 1208466.26 |  | 0.05 | 0.3765 | 1208466.26 | NOV | 2025 | Monday, November 17, 2025 | Monday, November 17, 2025 | Monday, November 17, 2025 |  | غير مكتملة | في انتظار تقديم المقاول للمستخلصات التكميلية ومستخلصات شهري يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو
المجال العربي | اعمال النظافة والصيانة بتعليم جدة | 303271 | TBC005789 | جدة | 2025-05-01 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 245 | IFM | 201029686 | 211121746 | 76523742 |  | 0.36 | 0.3765 | 8231905 | DEC | 2025 | Wednesday, February 25, 2026 | Wednesday, February 25, 2026 | Wednesday, February 25, 2026 |  | غير مكتملة | في انتظار تقديم المقاول للمستخلصات التكميلية ومستخلصات شهري يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو
المجال العربي | اعمال الاصلاحات & قطع الغيار مباني الثغر | 303971 | TBC005789 | جدة | 2025-05-25 | 2028-01-25 | 2028-01-25 | 576 | IFM | 208589.75 | 208589.75 | 10429.49 |  | 0.05 | 0.2362 | 10429.49 | NOV | 2025 | Monday, November 17, 2025 | Monday, November 17, 2025 | Monday, November 17, 2025 |  | غير مكتملة | في انتظار تقديم المقاول للمستخلصات التكميلية ومستخلصات شهري يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو
المجال العربي | النظافة والصيانة والتكييف - جدة (الثغر) | 303971 | TBC005789 | جدة | 2025-05-25 | 2028-02-24 | 2028-02-24 | 606 | IFM | 3384810 | 3197310 | 555700 |  | 0.17 | 0.2362 | 169240.5 | NOV | 2025 | Monday, November 17, 2025 | Monday, November 17, 2025 | Monday, November 17, 2025 |  | غير مكتملة | في انتظار تقديم المقاول للمستخلصات التكميلية ومستخلصات شهري يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو
المجال العربي | خدمات البوابين بتعليم جدة | 303973 | TBC005789 | جدة | 2025-08-01 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | -31 | IFM | 48070000 | 47084565 | 39803500 |  | 0.85 | 0.525 | 4807000 | DEC | 2025 | Wednesday, February 25, 2026 | Wednesday, February 25, 2026 | Wednesday, February 25, 2026 |  | غير مكتملة | في انتظار تقديم المقاول للمستخلصات التكميلية ومستخلصات شهري يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو
المجال العربي | مشروع أعمال صيانة أجهزة التكييف للمباني المدرسية | 304000 | TBC005789 | جدة | 2025-05-01 | 2028-02-28 | 2028-02-28 | 610 | IFM | 65267148 | 69038700 | 16142030 |  | 0.23 | 0.2603 | 1549960 | DEC | 2025 | Wednesday, February 25, 2026 | Wednesday, February 25, 2026 | Wednesday, February 25, 2026 |  | غير مكتملة | في انتظار تقديم المقاول للمستخلصات التكميلية ومستخلصات شهري يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو
المجال العربي | نزح مياه الصرف الصحي | 303645 | TBC006482 | جدة | 2025-11-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 94 | IFM | 11730510 | 11730510 | - |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - | في انتظار اصدار العقد على النظام ليتم التوجيه بتقديم محضر استلام الموقع وتقديم المستخلصات الجارية
التضامن الوافي | توريد مياه صالحة للأستخدام الادمي المنطقة الغربية -جدة والطائف - (العقد القديم) | 303580 | TBC005315 | جدة | 2024-12-14 | 2025-07-13 | 2025-12-30 | -180 | SUPPLY WATER | 10057256 | 9974629.34 | 5113335.18 |  | 0.51 | 1 | 806446.7 | NOV | 2025 | Tuesday, February 3, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 | Tuesday, February 3, 2026 |  | مكتملة | في انتظار اعتماد الميزانية الختامية وتقديم المستخلص الختامي
التضامن الوافي | توريد مياه صالحة للأستخدام الادمي المنطقة الغربية -جدة (العقد الجديد) | 303580 | TBC006412 | جدة | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 186 | SUPPLY WATER | 8150070 | 8150070 | - |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - | في انتظار اصدار العقد على النظام ليتم التوجيه بتقديم محضر استلام الموقع والمستخلصات الجارية
شركة عبد الرحمن العثمان | مشروع صيانة التكييف والتبريد للمباني المدرسية بتعليم جدة | 301500 | TBC002762 | جدة | 2022-03-15 | 2024-11-30 | 2025-04-20 | -434 | HVAC | 15252600 | 14246857.4 | 14246857.4 |  | 1 | 1 | 452242 | APR | 2025 | Tuesday, December 16, 2025 | Tuesday, December 16, 2025 | Tuesday, December 16, 2025 |  | مكتملة |  |  |  | jeddah@alothman-gp.com alothmanco.jeddah@gmail.com
مؤسسة سهم بلادي للمقاولات | مشروع صيانة التكييف والتبريد للمباني المدرسية بتعليم جدة | 301500 | TBC002763 | جدة | 2022-03-15 | 2024-11-30 | 2025-04-20 | -434 | HVAC | 13746150 | 9038445 | 8800845 |  | 0.97 | 1 | 235700 | APR | 2025 | Wednesday, April 9, 2025 | Wednesday, April 9, 2025 | Wednesday, April 9, 2025 |  | مكتملة | في انتظار تخفيض نسب الانجاز و اعتماد الميزانية الختامية وتقديم المستخلص الختامي |  |  | jeddah-tbc@sahmbilady.com | jeddah@alothman-gp.com alothmanco.jeddah@gmail.com
شركة صروح الباسل للمقاولات | مشروع صيانة التكييف والتبريد للمباني المدرسية بتعليم جدة | 301500 | TBC002764 | جدة | 2022-03-15 | 2024-11-30 | 2025-04-20 | -434 | HVAC | 9922077 | 9951298 | 7679302.6 |  | 0.77 | 1 | 202963 | APR | 2025 | Thursday, February 12, 2026 | Thursday, February 12, 2026 | Thursday, February 12, 2026 |  | مكتملة | في انتظار اعتماد الميزانية الختامية على النظام وتقديم المستخلص الختامي |  |  | eng.Hamza@sorouh-albasil.com info@sorouh-albasil.com Acc.mohamad@sorouh-albasil.com | jeddah-tbc@sahmbilady.com
شركة روشن الاولى | مشروع صيانة العشب الطبيعي والأعمال الزراعية لعدد من المواقع بمحافظة جدة | 301923 | TBC003273 | جدة | 2022-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | -246 | FM | 5216956.52 | 4267011.7 | 4267011.7 |  | 1 | 1 | 838434.07 | OCT | 2025 | Wednesday, September 24, 2025 | Wednesday, September 24, 2025 | Wednesday, September 24, 2025 |  | مكتملة |  |  |  | abdeen@1roshn.com | eng.Hamza@sorouh-albasil.com info@sorouh-albasil.com Acc.mohamad@sorouh-albasil.com
شركة خدمات المشاعر | مشروع نظافة المباني المدرسية بتعليم محافظة جدة - لعدد 43 مبنى | 303271 | TBC005184 | جدة | 2024-10-24 | 2025-05-22 | 2025-04-22 | -432 | CLEANING | 2302014 | 2436476 | 1716931.2 |  | 0.7 | 1 | 320646 | APR | 2025 | Monday, June 2, 2025 | Monday, June 2, 2025 | Monday, June 2, 2025 |  | مكتملة | في انتظار اعتماد الميزانية الختامية بعد اعتماد اتفاقية الفسخ من صاحب الصلاحية في الرياض وتقديم المستخلص الختامي |  |  | Mosaab.haleem@omq.com.sa WEDADALS@MSCG.SA | abdeen@1roshn.com
شركة خدمات المشاعر | مشروع نظافة المباني المدرسية بتعليم محافظة جدة | 301433 | TBC002609 | جدة | 2022-01-02 | 2024-07-22 | 2024-10-23 | -613 | CLEANING | 34623304.34 | 35322826.96 | 35322826.96 |  | 1 | 1 | 1160957.41 | APR | 2025 | Monday, December 9, 2024 | Monday, December 9, 2024 | Monday, December 9, 2024 |  | غير مكتملة | لم يتم ذكر الغرامات في المستخلص قبل الختامي وتم اعتماد الميزانية الختامية وتم تقديم المستخلص الختامي مع ذكر الغرامات في المستخلص لكن تم رفضة من الكنترول بسبب عدم تطابق قيمة الاجمالي المنفذ (وفقا لاخر اجتماع جاري العمل على حل المشكلة ) |  |  | Mosaab.haleem@omq.com.sa WEDADALS@MSCG.SA | Mosaab.haleem@omq.com.sa WEDADALS@MSCG.SA
المجال العربي | مشروع اعمال النظافة والتشغيل والصيانة وصيانة أجهزة التكييف للمباني المدرسية بتعليم الطائف اعمال الصيانة بتعليم الطائف 22 شهر / اعمال الاصلاحات & قطع الغيار بتعليم الطائف - 29 شهر/ اعمال النظافة بتعليم الطائف - 29 شهور | 303272 | TBC005843 | الطائف | 2025-05-01 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 459 | IFM | 215588135.13 | 181770676.9 | 36506020.09 | 66746005.89 | 0.2008 | 0.4782 | 4885475.7 | DEC | 2025 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | غير مكتملة | تم عقد اجتماع عاجل مع المقاول للمسارعة في اعداد وتقديم المطالبات المالية المتأخرة بعد توقيع واعتماد كافة مشاهد الانجاز المقدمة من طرفه | م . حسام عبداللاه | 598040886 | h.abdellah@mag-sa.com | Mosaab.haleem@omq.com.sa WEDADALS@MSCG.SA

## قائمة_البوابين_منظفة
المدينة | اسم المدرسة | الرقم الوزاري | اسم البواب | رقم الجوال | رقم الهوية
المدينة المنورة | المتوسطة الأولى بشجوى | 41895 | عبدالعزيز تركي عوض العروي | 597466180 | 1087581318
المدينة المنورة | ابتدائية زيد بن ثابت | 40145 | عبدالعزيز ضاحي الرشيدي | 536220299 | 1117871648
المدينة المنورة | الابتدائية الأولى بالعرائد | 41643 | سلطان فهد نادي الرشيدي | 553239406 | 1098242967
المدينة المنورة | ابتدائية عبدالله بن عمر | 40301 | عبدالرحمن عايض معيض العازمي | 558627828 | 1061373872
المدينة المنورة | الابتدائية الأولى باللحن | 41638 | عبدالكريم صالح رباح الرشيدي | 533574892 | 1078440037
المدينة المنورة | متوسطة عروة بن مسعود | 40414 | علي نافع فضي العنزي | 550014991 | 1057710442
المدينة المنورة | متوسطة عثمان بن عامر القرشي | 40419 | عبدالرحمن سعود مساعد الجهني | 593973720 | 1022109829
المدينة المنورة | الابتدائية الثانية بخيبر | 41636 | فواز بدر مازن الخيبري | 502380055 | 1052562376
المدينة المنورة | ابتدائية الصلصلة | 40140 | ياسر خيران سعود الرشيدي | 504944563 | 1108235035
المدينة المنورة | الابتدائية الأولى بالمنجي | 42358 | عبدالله سويلم عبدالله الرشيدي | 538396522 | 1099043620
المدينة المنورة | الثانوية الأولى بالثمد | 3941977 | محمد سالم شخير الرشيدي | 552005632 | 1119532503
المدينة المنورة | ثانوية الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (مقررات) | 140341 | عبدالعزيز عبدالرحمن خلف العنزي | 506540895 | 1116532886
المدينة المنورة | متوسطة طارق بن زياد | 3940756 | فهد ثاري رشدان الجهني | 508972758 | 1086062708
المدينة المنورة | متوسطة جعفر الطيار | 40412 | عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن القايدي | 562321506 | 1114909276
المدينة المنورة | المتوسطة الأولى بالعشاش | 41860 | فارس عبدالرحمن بعيجان العنزي | 553843013 | 1077962197
المدينة المنورة | الروضة الأولى باللحن | 42669 | عبدالله عيد حضيري الرشيدي | 502737024 | 1029553854
المدينة المنورة | الروضة الأولى بخيبر | 42324 | نايف زيدان فهد العنزي | 508750600 | 1050895109
المدينة المنورة | الابتدائية الأولى بالمليليح | 41581 | محمد عوض سالم الجهني | 546884846 | 1080778770
المدينة المنورة | الابتدائية الأولى بسمحة | 41781 | احمد عواد عثمان العنزي | 501013719 | 1108419464
المدينة المنورة | الابتدائية الثالثة بالثمد | 42370 | جمعه عيد بادي الرشيدي | 556087126 | 1061964217

## التجهيزات_منظف
القسم | اسم_الصنف | سعر_الوحدة | مخصص_مكة | مخصص_جدة | مخصص_الطائف | مخصص_القنفذة | مخصص_الليث | مخصص_المدينة | مخصص_ينبع | مخصص_العلا | مخصص_المهد | مخصص_الكمية_الكلية | مخصص_القيمة_الكلية | احتياج_مكة | احتياج_جدة | احتياج_الطائف | احتياج_المدينة | احتياج_الكمية_الكلية | احتياج_القيمة_الكلية | فرق_الكمية | فرق_القيمة | نسبة_الاحتياج
المقاعد والطاولات | طقم طاولة+مقعد طالب فئة (أ) | 313 | 9200 | 10272 | 14541 | 2640 | 3719 | 5506 | 2000 | 400 | 400 | 48678 | 15236214 | 13102 | 15919 | 16761 | 6740 | 52522 | 16439386 | -3844 | -1203172 | 1.079
المقاعد والطاولات | طقم طاولة+مقعد طالب فئة (ب) | 311 | 4330 | 7255 | 23842 | 3520 | 3937 | 7552 | 1775 | 600 | 400 | 53211 | 16548621 | 10375 | 8306 | 25637 | 9305 | 53623 | 16676753 | -412 | -128132 | 1.0077
المقاعد والطاولات | طقم طاولة+مقعد طالب فئة (ج) | 309 | 7757 | 4992 | 37327 | 2640 | 9170 | 3928 | 1450 | 700 | 500 | 68464 | 21155376 | 16005 | 3103 | 38692 | 9095 | 66895 | 20670555 | 1569 | 484821 | 0.9771
الأثاث المكتبي | مكتب مدير مدرسة (مكتب + مكتبة) | 3496 | 541 | 109 | 134 | 211 | 93 | 127 | 40 | 8 | 40 | 1303 | 4555288 | 340 | 110 | 154 | 82 | 686 | 2398256 | 617 | 2157032 | 0.5265
الأثاث المكتبي | مكتب وكيل مدرسة (مكتب + مكتبة) | 3077 | 803 | 337 | 134 | 202 | 74 | 239 | 65 | 12 | 40 | 1906 | 5864762 | 422 | 163 | 166 | 148 | 899 | 2766223 | 1007 | 3098539 | 0.4717
الأثاث المكتبي | مكتب موجه طلابي (مكتب + مكتبة) | 2979 | 803 | 183 | 134 | 211 | 83 | 140 | 23 | 12 | 23 | 1612 | 4802148 | 491 | 183 | 153 | 103 | 930 | 2770470 | 682 | 2031678 | 0.5769
الأثاث المكتبي | مكتب موظف إداري | 920 | 1551 | 396 | 540 | 440 | 128 | 30 | 137 | 16 | 156 | 3394 | 3122480 | 623 | 639 | 610 | 443 | 2315 | 2129800 | 1079 | 992680 | 0.6821
الأثاث المكتبي | مكتب معلم شامل الكرسي | 950 | 6494 | 738 | 1407 | 2640 | 762 | 1154 | 238 | 100 | 300 | 13833 | 13141350 | 1868 | 1467 | 1642 | 1463 | 6440 | 6118000 | 7393 | 7023350 | 0.4656
الأثاث المكتبي | سجادة صلاة | 333 | 5412 | 573 | 1196 | 2640 | 405 | 1665 | 366 | 38 | 300 | 12595 | 4194135 | 407 | 1137 | 2130 | 1138 | 4812 | 1602396 | 7783 | 2591739 | 0.3821
الأثاث المكتبي | كرسي ظهر طويل | 471 | 1804 | 504 | 401 | 625 | 250 | 417 | 94 | 23 | 0 | 4118 | 1939578 | 672 | 617 | 481 | 273 | 2043 | 962253 | 2075 | 977325 | 0.4961
الأثاث المكتبي | كرسي ظهر قصير | 429 | 2706 | 297 | 535 | 440 | 128 | 368 | 154 | 23 | 234 | 4885 | 2095665 | 732 | 655 | 632 | 638 | 2657 | 1139853 | 2228 | 955812 | 0.5439
الأثاث المكتبي | كرسي زائر | 375 | 2778 | 1054 | 802 | 352 | 370 | 964 | 121 | 47 | 78 | 6566 | 2462250 | 1274 | 653 | 954 | 587 | 3468 | 1300500 | 3098 | 1161750 | 0.5282
الأثاث المكتبي | طقم كنب 5 أفراد (1 كنب ثلاثي+2 كنب مفرد) | 3789 | 1263 | 499 | 535 | 211 | 95 | 207 | 103 | 12 | 70 | 2995 | 11348055 | 410 | 313 | 601 | 179 | 1503 | 5694867 | 1492 | 5653188 | 0.5018
الأثاث المكتبي | طاولة (120×60سم) لطقم كنب | 594 | 1263 | 498 | 134 | 211 | 95 | 214 | 51 | 23 | 70 | 2559 | 1520046 | 657 | 360 | 210 | 137 | 1364 | 810216 | 1195 | 709830 | 0.533
الأثاث المكتبي | إذاعة مدرسية | 4360 | 541 | 176 | 134 | 176 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 1126 | 4909360 | 358 | 165 | 164 | 25 | 712 | 3104320 | 414 | 1805040 | 0.6323
الأثاث المكتبي | ثلاجة وسط (14 قدم ) | 3030 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 70 | 232 | 702960 | 0 | 149 | 53 | 33 | 235 | 712050 | -3 | -9090 | 1.0129
الأثاث المكتبي | خزنة حديدية | 4028 | 749 | 111 | 120 | 158 | 0 | 33 | 21 | 5 | 23 | 1220 | 4914160 | 165 | 124 | 138 | 52 | 479 | 1929412 | 741 | 2984748 | 0.3926
الأثاث المكتبي | دولاب سحاب ملفات - شالون (أربعة أدراج) | 796 | 1804 | 16 | 120 | 211 | 0 | 42 | 120 | 0 | 225 | 2538 | 2020248 | 442 | 140 | 151 | 285 | 1018 | 810328 | 1520 | 1209920 | 0.4011
الأثاث المكتبي | مكتبة لحفظ الأوراق أبواب (زجاجية-حديد) | 1545 | 27 | 269 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 430 | 664350 | 95 | 237 | 92 | 71 | 495 | 764775 | -65 | -100425 | 1.1512
الأثاث المكتبي | طاولة متحدث ( منصة ) | 1248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9984 | 0 | 190 | 65 | 25 | 280 | 349440 | -272 | -339456 | 35

## اجمالي_الخنادق
المدينة | عدد المدارس
مكة | 46
جدة | 161
الطائف | 528
المدينة | 142
العلا | 73
ينبع | 178
المهد | 86
الليث | 157
القنفذة | 261

## البلاغات
بحاجة إلى الانتباه | مُعرّف الحالة | الأولوية | الحالة | الفئة الرئيسية | الفئة الفرعية | تاريخ الإنشاء | حالة SLA | الوصف | رقم المدرسة | المحافظة التابع لها المدرسة | اسم المبنى | تاريخ الحل | وصف الحل | TBC مدينة | رقم المبنى
| CASE-0000777722 | متوسط | تم حله | النظافة | خدمات النظافة | 24/‏6/‏2026 23:15 | ضمن المهلة الزمنية | نأمل التكرم بالتوجيه إلى الجهة المختصة للقيام بأعمال تنظيف شبابيك المبنى المدرسي وإزالة التجاليد اللاصقة وبقايا الغراء والغبار المتراكم والمتلبد عليها منذ سنوات.<br><br>ونود الإشارة إلى أن تراكم الأوساخ والغبار على الشبابيك، ومع تعرضها لمياه الأمطار، أدى إلى سيلان الأتربة والرواسب على الجدران الخارجية والداخلية في بعض المواقع، مما تسبب في ظهور آثار اتساخ وتشوهات بصرية على الجدران وأثر سلبًا على المظهر العام للمبنى المدرسي.<br><br>لذا نأمل سرعة معالجة الوضع من خلال تنظيف الشبابيك وإزالة جميع المخلفات والرواسب العالقة بها، بما يسهم في تحسين بيئة المدرسة والمحافظة على مظهرها الحضاري.<br><br>وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير. | S-M134058 | محافظة جدة | الثانوية الحادية والعشرون - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:52 | الصور المرفقة بالبلاغ قديمة تم معالجة البلاغ ونظافة المبنى بشكل كامل مرفق لكم التقرير | جدة | S-134058
| CASE-0000777681 | متوسط | تم حله | النظافة | خدمات النظافة | 24/‏6/‏2026 23:57 | ضمن المهلة الزمنية | بشأن تنظيف الجدران والأعمدة<br><br>نأمل التكرم باتخاذ اللازم حيال تنظيف الجدران والأعمدة من الأوساخ والشخابيط والكتابات غير اللائقة، وإزالة مخلفات الطيور (زبل الحمام) وآثارها المتراكمة والمتساقطة على الجدران والأعمدة، لما تسببه من تشويه للمظهر العام ومخاطر صحية، وذلك للمحافظة على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للموقع.<br><br>شاكرين لكم تعاونكم وسرعة الاستجابة. | S-M134058 | محافظة جدة | الثانوية الحادية والعشرون - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:48 | الصور المرفقة بالبلاغ قديمة تم معالجة البلاغ ونظافة المبنى بشكل كامل | جدة | S-134058
| CASE-0000777675 | متوسط | موافقة الاستشاري قيد التنفيذ | النظافة | خدمات النظافة | 24/‏6/‏2026 23:26 | تحذير | نود الإبلاغ عن وجود تراكم كبير لزبل الحمام على الشبابيك والواجهات الخارجية للمبنى، مما يسبب مظهراً غير لائق وقد يشكل خطراً صحياً بسبب الروائح وانتشار الجراثيم.إضافة إلى ما قد يترتب عليه من أضرار صحية وبيئية.<br>نأمل التكرم باتخاذ اللازم لتنظيف الشبابيك وإزالة المخلفات المتراكمة في أقرب وقت ممكن | S-M134058 | محافظة جدة | الثانوية الحادية والعشرون - مسارات |  | مكرر CASE-0000777681 | جدة | S-134058
| CASE-0000777626 | مرتفع | تم حله | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 20:44 | ضمن المهلة الزمنية | مكيفات المدرسه اغلبها ماتبرد وبعضها يحتاج لتغيير وقد تم اكثر من بلاغ بخصوص ذالك ولم تتم المعالجه وبعضها فيها تنسيم في الكمبريسور | S-127836 | منطقة مكة المكرمة | ابتدائية حكيم بن حزام بمكة المكرمة- طفولة مبكرة | 25/‏6/‏2026 14:33 | تم الحل | مكة المكرمة | S-127836
| CASE-0000777602 | مرتفع | تم حله | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 19:58 | ضمن المهلة الزمنية | مكيفات سكن الحارس عطلانه | S-27769 | منطقة مكة المكرمة | الابتدائية الحادية عشرة لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة | 25/‏6/‏2026 20:30 | تم حله | مكة المكرمة | S-27769
| CASE-0000777526 | متوسط | موافقة الاستشاري قيد التنفيذ | الصيانة | أعمال كهربائية | 24/‏6/‏2026 21:26 | تحذير | نظراً لأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية داخل المختبرات، ولضمان التهوية المناسبة والتخلص من الأبخرة والروائح الناتجة عن التجارب العملية، قد ينتج عنها أبخره وغازات ضاره عالمنسوبات نأمل التكرم بالموافقة على تركيب شفاطات هواء في المعامل التالية:<br><br>* معمل الكيمياء – الدور الأرضي.<br>* معمل الأحياء – الدور الأول.<br>* معمل الفيزياء – الدور الثاني.<br><br>وذلك حفاظاً على سلامة الطالبات والمنسوبات، وتحقيقاً لمتطلبات الأمن والسلامة داخل المختبرات المدرسية | S-M3942445 | منطقة المدينة المنورة | ثانوية الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الفيصل بالمدينة - مسارات |  | تم مراجعة البلاغ وتبين ان الحالة المذكورة ( تركيب شفاطات هواء) يعد البلاغ استحداث لذا نطلب رفض البلاغ وإغلاقه | المدينة المنورة | S-3942445
| CASE-0000777518 | مرتفع | تم حله | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 21:01 | ضمن المهلة الزمنية | منذو بدايه العام الدراسي والمكيف الخارجي لغرفه الكهرباء في الساحه الخارجيه لايعمل الى الان ومكيف غرفه الكهرباء للغرفه الداخليه في الساحه لايعمل ولايبرد اذا عمل عاجل | S-M3928506 | منطقة مكة المكرمة | عائشة بنت أبي بكر الثانوية بمكة المكرمة - مسارات | 25/‏6/‏2026 20:30 | تم حله | مكة المكرمة | S-3928506
| CASE-0000777513 | مرتفع | تم حله | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 20:29 | ضمن المهلة الزمنية | المكيفات عطلانه ولا تعمل في الفصول الدور الاول والثاني ومكيفات الاسبلت في الساحه الداخليه الدور الأرضي وفي سكن الحارس ، | S-27860 | منطقة مكة المكرمة | المتوسطة الرابعة والثلاثون بمكة المكرمة | 25/‏6/‏2026 14:32 | تمت الصيانة | مكة المكرمة | S-27860
| CASE-0000777479 | متوسط | تم حله | الصيانة | أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق | 24/‏6/‏2026 18:52 | ضمن المهلة الزمنية | وجود تهريب ماء في صندوق الحريق <br>المبنى الاول و الدور الاول | S-30823 | محافظة الطائف | إبتدائية التحفيظ الخامسة بالطائف | 27/‏6/‏2026 10:25 | عزيزتي، شكرًا لتواصلكم مع فريق الدعم الموحد. تم الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، وتم إغلاق البلاغ. شاكرين لكم تعاونكم وحرصكم، مع تمنياتنا لكم بدوام السلامة. | الطائف | S-30823
| CASE-0000777468 | متوسط | تم حله | الصيانة | أعمال مدنية | 24/‏6/‏2026 18:20 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس الشفاط يطيح يحتاج تثبيت | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:17 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على مروحة الشفط وتم تثبيتها والتشييك على عملها ،نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079
| CASE-0000777459 | مرتفع | تم حله | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 17:34 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس مكيف رقم 2 حار مايبرد | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:25 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على مكيف سكن وتمت معالجته والتشييك على عمله ،نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079
| CASE-0000777457 | مرتفع | تم حله | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 17:32 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس مكيف رقم 1 يطفى من نفسه | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:33 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على مكيف سكن الحارس وتمت المعالجة، نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079
| CASE-0000777426 | مرتفع | موافقة الاستشاري قيد التنفيذ | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 16:07 | تم اختراقه | ‏تحتاج المدرسة إلى مكيفات اسبليت في الساحة ومكيفات شباك في بعض الفصول لأنها عمرها افتراضي انتهى ولا يوجد فيها برودة | S-34080 | محافظة جدة | الطفولة المبكرة بابتدائية الثانية والخمسون |  | طلب مكيفات جديدة - خارج النطاق | جدة | S-34080
| CASE-0000777334 | متوسط | تم حله | الصيانة | أعمال كهربائية | 24/‏6/‏2026 18:17 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس 15 علب لمبات تحتاج تغير بعلب لاتحجب النور | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:40 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على انارة سكن الحارس وتم تغييرها ،نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079
| CASE-0000777331 | متوسط | تم حله | الصيانة | أعمال مدنية | 24/‏6/‏2026 18:00 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس 2 حمامات تحتاج تركيب كوالين بمقبض | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:46 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على باب دورة المياه وتم تركيب زرفال لباب دورة المياه،نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079
| CASE-0000777324 | متوسط | تم حله | الصيانة | أنظمة المراقبة | 24/‏6/‏2026 16:57 | ضمن المهلة الزمنية | نظرا للاهمية تعزيز الامن والسلامة داخل البيئه التعليمية نتقدم بطلب تركيب نظام كميرات مراقبة حديثه داخل مرافق المدرسة يهدف هذا الطلب الي رفع مستوى الحماية للطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة ومراقبة المداخل والمخارج والساحات والممرات بماء يساهم في الحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها وضمان بيئة تعلميه امنة ومنظمة وولعم انهو قد رفعاً بلاغ سابق برقم 1971638 شاكرة على تعاونكم وحرصكم الدايم | S-130775 | محافظة الطائف | مدرسة الطفولة في مبنى كلية البنات بتربة | 24/‏6/‏2026 20:55 | عزيزي/عزيزتي، شكرًا لتواصلكم مع فريق الدعم الموحد. تمت مراجعة البلاغ ورفعه ضمن بنود الاستحداث شاكرين لكم تعاونكم وحرصكم، مع تمنياتنا لكم بدوام السلامة. | الطائف | S-130775
صواب | CASE-0000777317 | حرج | تم حله | الصيانة | أعمال كهربائية | 24/‏6/‏2026 15:58 | تم اختراقه | نرفع لكم شكوى بخصوص وجود التماس كهربائي مصحوب بريحة احتراق كهرباء في الدور، مما تسبب في توقف المكيفات عن العمل بالكامل. وسماع صوت انفجار ف العداد الخارجي وتم التواصل مع الدفاع المدني وتم إبلاغ فني الصيانة، وكانت إفادته أن المشكلة بسبب لمبة محترقة، إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة وتوجد رائحة كهرباء، وهذا يشكل خطراً على سلامة الموجودين في الموقع.<br><br>نأمل إرسال فريق مختص بشكل عاجل للكشف على التمديدات الكهربائية ومعالجة الخلل والتأكد من سلامة الموقع قبل إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية | S-M310145 | محافظة الطائف | الثانوية الأولى بتربة - مسارات | 25/‏6/‏2026 08:42 | عزيزي/عزيزتي، شكرًا لتواصلكم مع فريق الدعم الموحد. بلاغ مكرر , وتم العمل على البلاغ المرسل . شاكرين لكم تعاونكم وحرصكم، مع تمنياتنا لكم بدوام السلامة. | الطائف | S-310145
| CASE-0000777310 | متوسط | موافقة الاستشاري قيد التنفيذ | التكييف | خدمات التكييف | 24/‏6/‏2026 15:09 | تحذير | نفيدكم بوجود مشكلة تنقيط وتسرب مياه بشكل مستمر من بعض المكيفات داخل المدرسة، مما تسبب في تجمع المياه على الأرضيات وقد يشكل خطراً على سلامة منسوبي المدرسة والطالبات، إضافة إلى احتمالية تأثر الأثاث والمرافق المحيطة.<br><br>نأمل منكم سرعة معاينة المكيفات ومعالجة أسباب التسرب وإجراء الصيانة اللازمة بشكل عاجل لضمان سلامة البيئة التعليمية واستمرارية عمل المكيفات بكفاءة.<br><br>- مكيف في الساحة الداخلية <br>- مكيف غرفة النشاط الدور الأول | S-M134058 | محافظة جدة | الثانوية الحادية والعشرون - مسارات |  | "مكرر CASE-0000777225 جاري مباشرة البلاغ الاساسي" | جدة | S-134058
| CASE-0000777270 | متوسط | تم حله | الصيانة | أعمال كهربائية | 24/‏6/‏2026 17:55 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس لمبات الحوش عدد 6 لمبات محروقة ما تولع | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:54 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على الانارة التالفة في الحوش وتم تغييرها ،نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079
| CASE-0000777267 | متوسط | تم حله | الصيانة | أعمال كهربائية | 24/‏6/‏2026 17:38 | ضمن المهلة الزمنية | في مبنى الحارس فيش المكيف مخلوع | S-M3942079 | منطقة المدينة المنورة | الثانوية الحادية والخمسون بالمدينة - مسارات | 25/‏6/‏2026 15:49 | تم مباشرة البلاغ وتم التشييك على سكن الحارس وتم تركيب فيش مخلوع والتشييك عل عمله ، نسعد بخدمتكم | المدينة المنورة | S-3942079

## المدفوعات
Contract No. | Region | Base Contract Value (SAR) | Updated Contract Value (SAR) | Payment Released (SAR) | % Paid | Remaining (SAR) | KPI Deduction | Deduction | Total Deduction
TBC005789 | Jeddah (جدة) | 342129558.88 | 353456735.88 | 133171387 | 0.37677 | 220285348.88 | 5174056.44 | 781949 | 5958783.94
TBC005841 | Madinah (المدينة) | 218622325.33 | 205714780.26 | 161314197.3713 | 0.78416 | 44400582.8887 | 2564293.8154 | 217389.9962 | 2781683.8116
TBC005842 | Makkah (مكة) | 181160532.98 | 179559443.06 | 87899663.0336 | 0.48953 | 91659780.0264 | 3847890.1086 | 511244.1225 | 4404384.2311
TBC005843 | Taif (الطائف) | 289564235.13 | 249874419.51 | 85621374.3858 | 0.34266 | 164253045.1242 | 6200525.4029 | 1751515.3362 | 7952040.7391
TBC006482 | Jeddah (جدة) | 11730510 | 11730510
TBC006445 | Madinah (المدينة) | 1962180 | 1962180
TBC006669 | Madinah (المدينة) | 15849543.98 | 15849543.98
TBC006439 | Madinah (المدينة) | 13865378 | 13865378
TBC006586 | Makkah (مكة) | 5480205 | 5480205
TBC006438 | Makkah (مكة) | 36671134 | 36671134
TBC006459 | Taif (الطائف) | 820350 | 820350

## التوظيف
Region | Zone | Job Title (English) | Ops Proposed | Emp ID | Emp Name | Source | Status | Func. Role | Contract Start | Contract End | DOJ | Stop Date | TBC Joining Forms | REMARKS
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility / Project Manager | 1 |  |  | New | Vacant | Facility / Project Manager | 45945 | 46309 | 46082 |  | Vacant
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 | 5774 | Ahmed Saud Alahmadi | Existing | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 45945 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 | 5779 | Lina Bsaibes | Existing | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 45945 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 |  |  | New | Vacant | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 46174 |  | Vacant
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 | 5872 | Azzam Alnahdi | New | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 46041 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 | 5885 | Abdulaziz Mohammed Ali Alfuqha | New | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 46082 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 | 5715 | Ali Abdullah Alahmari | Existing | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 46082 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 | 5897 | Nawaf Fawzi Khalil | New | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 46082 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 |  |  | New | Vacant | School’s Assets/ Lead | 45945 | 46309 | 46082 |  | Vacant
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Facility Engineer | 1 |  | Faisal Fawzi Kelantan | New | Joined | Facility Engineer | 45945 | 46309 | 46159 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Soft Services Supervisor - Female | 1 | 5828 | Wejdan Mohammed Alamri | New | Joined | Female Facilities Agent | 45945 | 46309 | 45963 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Soft Services Supervisor - Female | 1 | 5773 | Maryam Raja Allah Almutairi | Existing | Joined | Female Facilities Agent | 45945 | 46309 | 46082 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Soft Services Supervisor - Female | 1 | 5859 | Nehal Saad Hasan | New | Joined | Female Facilities Agent | 45945 | 46309 | 46082 |  | Vacant
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Soft Services Supervisor - Female | 1 | 5884 | Weam AbdelMageed Hassan MohamedElhussein | New | Joined | Female Facilities Agent | 45945 | 46309 | 46082 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Soft Services Supervisor - Female | 1 |  |  | New | Vacant | Female Facilities Agent | 45945 | 46309 | 46082 |  | Vacant
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Soft Services Supervisor - Female | 1 |  | Lina Abu Salah | New | Joined | Female Facilities Agent | 45945 | 46309 | 46159 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | HSEQ Supervisor | 1 |  | Hussam Asiri | New | Joined | HSE Officer | 45945 | 46309 | 46175 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | HSEQ Supervisor | 1 |  |  | New | Vacant | Quality Engineer | 45945 | 46309 | 46082 |  | Vacant
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | CAFM Admin | 1 | 5763 | Abdullah AlGhamdi | Existing | Joined | CAFM Admin | 45945 | 46309 | 45945 |  | Available
Jeddah | TBC-FM-1097 (Jeddah) FMSE02 | Planning Engineer | 1 | 5803 | Abdulaziz Fayez Alwahidi | Existing | Joined | Planning Engineer | 45945 | 46309 | 46174 |  | Available

## مؤشرات_اداء_الاستشاري
المنطقة | الشهر | السنة | التقييم
مكة | 12 | 2025 | 0.85
المدينة | 12 | 2025 | 0.88
جدة | 12 | 2025 | 0.818
الطائف | 12 | 2025 | 0.926
WR | 12 | 2025 | 0.778
مكة | 1 | 2026 | 0.9505
المدينة | 1 | 2026 | 0.89
جدة | 1 | 2026 | 0.953
الطائف | 1 | 2026 | 0.9
WR | 1 | 2026
مكة | 2 | 2026 | 0.954
المدينة | 2 | 2026 | 0.905
جدة | 2 | 2026 | 0.959
الطائف | 2 | 2026 | 0.952
WR | 2 | 2026
مكة | 3 | 2026 | 0.9515
المدينة | 3 | 2026 | 0.918
جدة | 3 | 2026 | 0.969
الطائف | 3 | 2026 | 0.951
WR | 3 | 2026

## مؤشرات_الأداء_للمقاول
المنطقة | الشهر | السنة | التقييم
مكة | 1 | 2026 | 0.8534
المدينة | 1 | 2026 | 0.897
جدة | 1 | 2026 | 0.8502
الطائف | 1 | 2026 | 0.8007
مكة | 2 | 2026 | 0.8775
المدينة | 2 | 2026 | 0.886
جدة | 2 | 2026 | 0.9168
الطائف | 2 | 2026 | 0.8004
مكة | 3 | 2026 | 0.8727
المدينة | 3 | 2026 | 0.8828
جدة | 3 | 2026 | 0.92
الطائف | 3 | 2026 | 0.8029
مكة | 4 | 2026 | 0.7211
المدينة | 4 | 2026 | 0.9025
جدة | 4 | 2026 | 0.9042
الطائف | 4 | 2026 | 0.8375
مكة | 5 | 2026 | 0.7198
المدينة | 5 | 2026 | 0.8848
جدة | 5 | 2026 | 0.9121
الطائف | 5 | 2026 | 0.8516

## بلاغات_أمن_وسلامة
المنطقة | رقم البلاغ | نوع الحادث | وفيات | إصابات | التاريخ | الإدارة التعليمية | المدرسة | الارتباط | حرج | يجب التحقيق | اكتمل التحقيق | استجابة بإفادة | وصف البلاغ | مكرر محتمل
الطائف |  | حوادث مرورية | 0 | 6 | 2026-04-09 | محافظة الطائف | بسل الثانوية - مسارات | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | تعرض طلاب من الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمجمع بسل التعليمي إلى حادث مروري أثناء الإنصراف من المدرسة وتم مباشرة الحاد
الطائف |  | حوادث الأبواب | 0 | 2 | 2026-04-12 | محافظة الطائف | ابتدائية الواسط الأولى للطفولة المبكرة | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | الموضوع :طلب معالجة عاحلة لمشكلة أبواب الفصول ودورات المياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود إفادتكم بوجود مش
الطائف |  | حوادث سقوط | 0 | 1 | 2026-04-13 | محافظة الطائف | الأقصى الثانوية - مسارات | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | سقوط باب المدرسة الرئيسي على أحد الطلاب أثناء دخوله إلى المدرسة صباح اليوم
الطائف |  | حوادث مرورية | 0 | 8 | 2026-04-14 | محافظة الطائف | النصائف المتوسطة | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | تعرض بعض الطالبات لحادث مروري مما تم نقل المصابات 6عن طريق الهلال الاحمر 5منهن إصابات طفيفه وواحده كسر بالكتف. واثنت
الطائف |  | حوادث امنية | 0 | 0 | 2026-04-02 | محافظة الطائف | مدرسة الطفولة بعشيرة | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | دخول شخص للمبنى غير مصرح له الدخول عصراً بعد اليوم الدراسي حسب تبليغ عامل النظافة لمديرة المدرسة تم معاينة المبنى من قبل
الطائف |  | حوادث الملاعب | 0 | 2 | 2026-04-02 | محافظة الطائف | متوسطة الخيزران | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | يوجد لدينا مقهى الحي المتعلم بمساحة تقريبية ١٤٠ متر مربع مغلقة منذ عام كرونا وطلبنا الاستفاده منها كصالة رياضية مغلقة ور
الطائف |  | حوادث تماس/حريق كهربائي | 0 | 2 | 2026-04-04 | محافظة الطائف | إبتدائية حراضه | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | وقع التماس لمعلمتين الأولى في احد الفصول العلويه والأخرى في باب دورة المياه الخاص بالمعلمات في الدور الأرضي وكان الالتما
الطائف |  | حوادث سقوط | 0 | 1 | 2026-04-07 | محافظة الطائف | الروضة الأولى بتربة | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | حصل حادث على المعلمة ياسمين هويمل عواض الحارثي سجلها رقم 1071448656 في ابو راكه وقد نتج عنه اصابتها بشعر في الفقرة الثان
الطائف |  | حوادث مرورية | 0 | 1 | 2026-04-07 | محافظة الطائف | مدرسة الطفولة في مبنى كلية البنات بتربة | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | بعد التحية والاحترام نفيدكم أنه تم تعرض المعلمة عهد ضيف الله الازوري معلمة الروضة الملحقة بمدرسة الطفولة في مبنى كلي
الطائف |  | حوادث شجار | 0 | 3 | 2026-04-07 | محافظة الطائف | الإبتدائية الأربعون بالطائف | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | انه في يوم الاثنين الموافق 17/10/1447هـ في تمام الساعة 12 :25تم التعدي على الطالبة /دانا مشاري سلطان الثبيتي (هوية رقم 1
الطائف |  | حوادث سقوط | 0 | 1 | 2026-03-31 | محافظة الطائف | المتوسطة الثالثة عشر بالطائف | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | إصابة حارس المدرسة بكسر نتيجة تعثره وسقوطه امام المدرسة
الطائف |  | حوادث سرقة | 0 | 0 | 2026-02-24 | محافظة الطائف | الثانوية السابعة بالخوية - بنات | غير مرتبط | لا | لا | لا | لا | سرقة طفاية حريق واحده وتم ملاحظة دخول عدد من الأشخاص بعد وقوع حادثه السرقة يوم الثلاثاء 23/02/26 عند قرابة الساعة العاشر
الطائف |  | حوادث شجار | 0 | 1 | 2026-02-01 | محافظة الطائف | هوازن الثانوية - بنين | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | إطلاق نار بين طالبين نتج عنه إصابة أحدهما برجله اليمين إصابة متوسطه نقل إلى مستشفى العدواني في الطائف وهروب الاخر
الطائف |  | حوادث سرقة | 0 | 0 | 2026-02-02 | محافظة الطائف | العرفاء للطفوله المبكره | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | سرقة أربع مكيفات بعد كسر الباب الرئيس لقسم رياض الأطفال
الطائف |  | حوادث تماس/حريق كهربائي | 0 | 2 | 2026-01-27 | محافظة الطائف | الثانوية الثالثة بالطائف - مسارات | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | سلك مكشوف للبروجكتر ادى الى صعق كهرباء لطالبتين
الطائف |  | حوادث شجار | 0 | 0 | 2026-01-21 | محافظة الطائف | ابتدائية رضوان للطفولة المبكرة | غير مرتبط | لا | لا | لا | لا | قام ولي امر طالب بالتهجم على حارس المدرسة ومحاولة اعاقته عن تأدية عمله وادخال طالب غير مدرج اسمه في النظام والتلفظ باسم
الطائف |  | حوادث سقوط | 0 | 1 | 2026-06-01 | محافظة الطائف | حسن آل الشيخ المتوسطة | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | سقوط طالب من الدرج
الطائف |  | حوادث تماس/حريق كهربائي | 0 | 0 | 2026-05-07 | محافظة الطائف | ,الثانوية السابعة عشرة بالطائف - مسارات | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | اشتعال في كيبل المدرسة
الطائف |  | حوادث تماس/حريق كهربائي | 0 | 1 | 2026-05-10 | محافظة الطائف | ابندائية حراضه | مرتبط | نعم | نعم | لا | لا | حضرت طالبه في الصف الثالث ابتدائي تقول بانها قد تعرضت للتماس في يدها اليسرى من كرسي فصلها وقد ذهبت معها لموقع الحادث وقم
الطائف |  | حوادث صحية | 0 | 1 | 2026-05-11 | محافظة الطائف | برنامج التربية الفكرية بمدرسة القيم الاعلى ال | غير مرتبط | نعم | لا | لا | لا | الرفع بالوضع الصحي في المدرسة بسبب اصابة احد الطلاب بالجدري المائي ومرفق خطاب بذلك

## استهلاك_الوقود
التاريخ | الشهر | لوحة_السيارة | مفتاح_اللوحة | الطراز | التكلفة | اللترات | المنطقة | المجموعة | اسم_السائق
2026-06-29 | 2026-06 | ٣٠١١ - س ح ع | 3011 | PEGAS | 66 | 30.28 | مكة | مكة | حسام العسيري
2026-06-29 | 2026-06 | ٤٥٩٠ - س ح ط | 4590 | PEGAS | 71.33 | 32.72 | المدينة/ينبع | المدينة/ينبع | نايف عبدالله عايض الحربي
2026-06-29 | 2026-06 | ٣٠٠٢ - س ح ع | 3002 | PEGAS | 38.52 | 17.49 | الطائف | الطائف | اسامة بن عوض بن عطية الدريني الزهراني
2026-06-29 | 2026-06 | ٤٦٦١ - س ح ط | 4661 | PEGAS | 70 | 32.11 | المدينة/ينبع | المدينة/ينبع | ياسر مصطفى دين محمد بخش
2026-06-29 | 2026-06 | ٦٤١٢ - س ح و | 6412 | Sportage | 110 | 50.23 | مكة | مكة | عماد انور محمد سالم
2026-06-29 | 2026-06 | ٦٣٨٢ - س ح و | 6382 | PEGAS | 71 | 32.57 | جدة | جدة | عبدالرحمن عاطف جبريل كحيل
2026-06-29 | 2026-06 | ٣٠٠٩ - س ح ع | 3009 | PEGAS | 80 | 36.53 | مكة | مكة | امين احمد عبدالرشيد الامام
2026-06-29 | 2026-06 | ٤٥٨٥ - س ح ط | 4585 | PEGAS | 87.03 | 39.74 | مكة | مكة | محمد رشاد بن محمد امين
2026-06-29 | 2026-06 | ٩٧١٨ - س ح ا | 9718 | Sportage | 113.06 | 51.34 | مكة | مكة | عبدالاله محمد بن حامد العصيمي
2026-06-28 | 2026-06 | ٤٦٧٠ - س ح ط | 4670 | PEGAS | 72 | 32.88 | مكة | مكة | شريف احمد حلمي تميم
2026-06-28 | 2026-06 | ٦٣٩٦ - س ح و | 6396 | PEGAS | 60 | 27.52 | المدينة/ينبع | المدينة/ينبع | محمود يوسف محمود دريني
2026-06-28 | 2026-06 | ٦٤٠٦ - س ح و | 6406 | Sportage | 91.04 | 41.76 | جدة | جدة | طارق صبحي الريماوي
2026-06-28 | 2026-06 | ٣٠١٣ - س ح ع | 3013 | PEGAS | 80.01 | 36.53 | مكة | مكة | محمد عطيه رشيد الصبحي
2026-06-28 | 2026-06 | ٩٧٢١ - س ح ا | 9721 | Sportage | 77 | 35 | مكة | مكة | اسد النيل عادل يس - حاج الصافى
2026-06-28 | 2026-06 | ٤٦٠٥ - س ح ط | 4605 | PEGAS | 85 | 38.99 | المدينة/ينبع | المدينة/ينبع | احمد وليد بن اسعد بساطي
2026-06-28 | 2026-06 | ٣٠٠٤ - س ح ع | 3004 | PEGAS | 80.01 | 36.7 | جدة | جدة | فيصل بن فوزي بن حسين كلنتن
2026-06-28 | 2026-06 | ٤٦١٠ - س ح ط | 4610 | PEGAS | 58 | 26.61 | جدة | جدة | بسام صالح سعيد ال عضيه
2026-06-28 | 2026-06 | ٣٠٠٥ - س ح ع | 3005 | PEGAS | 73.01 | 33.49 | جدة | جدة | جميل بن محمد بن بركات الدبيسي الجهني
2026-06-28 | 2026-06 | ٣٠٠٢ - س ح ع | 3002 | PEGAS | 60 | 27.27 | مكة | مكة | اسامة بن عوض بن عطية الدريني الزهراني
2026-06-28 | 2026-06 | ٤٦٤٩ - س ح ط | 4649 | PEGAS | 63 | 28.61 | مكة | مكة | ثامر عبدالله الثبيتي

## برامج_التدريب
تاريخ التقرير | الاسم | البريد الإلكتروني | آخر دخول للمنصة | حالة دورة النظافة | وحدات مكتملة (من 12) | نسبة الإنجاز | متوسط الدرجة % | حالة برنامج المشرفين | وحدات مكتملة (من 24) | نسبة الإنجاز | ملاحظات التنظيف
2026-06-29 | Abdalla Elmahdi | ae.elmahdi@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdellateef Osman | ab.osman@landsterlingtbc.com | 2026-04-27 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdul Al Harthi | ab.alharthi@landsterlingtbc.com | 2026-04-27 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulaziz Alfuqha | ab.alfuqha@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulaziz Alshaikh | ab.alshaikh@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulaziz Alwahidi | a.alwahidi@landsterlingtbc.com | 2026-05-19 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulelah Al-Osaimi | a.alosaimi@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulhadi Alzubaidi | a.zubaidi@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdullah Al-Suhaimi | ab.alsuhaimi@landsterlingtbc.com | 2026-04-27 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdullah Alabdan | a.alabdan@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdullah Alghamdi | cafm.jeddah@landsterlingtbc.com | 2026-06-04 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdullah Aljohani | ab.aljuhani@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdullah Aljoudi | a.aljoudi@landsterlingtbc.com | 2026-04-27 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulmajeed Alghamdi | ab.alghamdi@landsterlingtbc.com | 2026-06-04 | قيد التنفيذ | 4 | 0.33333 | 95 | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulrahman Alghamdi | ab.algamdi@landsterlingtbc.com | 2026-04-28 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulrahman Alrehili | a.aljmeily@landsterlingtbc.com | 2026-04-28 | قيد التنفيذ | 2 | 0.16667 | 85 | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulrahman Alsharif | a.alsharif@landsterlingtbc.com | 2026-05-15 | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulrahman Rajih | a.rajih@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Abdulrahmand Kahil | aa.kahil@landsterlingtbc.com | 2026-05-20 | قيد التنفيذ | 6 | 0.5 | 95 | لم يبدأ | 0 | 0
2026-06-29 | Aboabida Alsanose | ab.alsanose@landsterlingtbc.com | لم يدخل أبداً | لم يبدأ | 0 | 0 |  | لم يبدأ | 0 | 0

## السيارات
رقم اللوحة | الماركة | الطراز | سنة الصنع | اللون | اسم المستخدم | رقم الهوية | رقم الجوال | موقع السيارة | اعطال/حوادث | ملاحظات | المستخدم البديل | هوية البديل | ملاحظات إضافية
س ح ص 9925 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | معتز سالم - العطاس | 2223657202 |  | مكة
س ح ص 9926 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | عبدالحكيم راجح ابن سفر الحارثي | 1107803031
س ح ص 9927 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | آلأ حامد محمد عبدالله | 2035810320 |  | جدة
س ح ص 9928 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | راشد ابراهيم محمد ابكر | 2487654457 |  | المدينة
س ح ط 4582 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | محمد سعد ابراهيم الثبيتي | 1092832573
س ح ط 4583 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض |  |  |  | جدة | حادث جديد
س ح ط 4584 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | ريان سعيد حسين المالكي | 1113675902
س ح ط 4585 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | محمد رشاد بن محمد امين | 1109629541
س ح ط 4586 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | محمد معتز بن عمر تكروني | 1119982963 |  | مكة
س ح ط 4587 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | مصطفى زاهد بن مصطفى كوفيه | 1099116616 |  | مكة
س ح ط 4588 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | وجدان محمد ابراهيم العمري | 1115764936 |  | جدة
س ح ط 4589 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | شيماء صلاح صالح السفياني | 1116887777 |  | الطائف
س ح ط 4590 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | نايف عبدالله عايض الحربي | 1086173570
س ح ط 4591 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | يارا ناصر عبدالرحمن الجهني | 1114951914 |  | المدينة
س ح ط 4592 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | محمد ماجد ابن حمزه الحازمي | 1074772763
س ح ط 4593 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | وعد ماجد بن حسن المحمدي | 1126584356 |  | المدينة
س ح ط 4594 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | عبدالله فهد بن عويد الرفاعي | 1075030039
س ح ط 4595 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | ممدوح دبيان محمد الطويرقي | 1094361464 |  | الطائف
س ح ط 4596 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | معاذ سامي بن عبدالله المزيني | 1086075866
س ح ط 4597 | كيا | PEGAS | 2026 | ابيض | عبدالمجيد حاسن بن احمد الغامدي | 1089494288